Акт готовности площадки к монтажу оборудования
Заполненный пример для компании
Учебный пример с вымышленными данными. Замените поля в квадратных скобках и согласуйте условия перед подписанием.
Сопоставить состояние площадки с заранее согласованными требованиями и определить, какие работы доступны к началу. Акт не подтверждает качество ещё не выполненного монтажа.
Учебные вымышленные данные. Форма предназначена для договорной работы компаний и не заменяет обязательные документы, разрешения и технические процедуры для конкретного оборудования. Подписывайте только подтверждённые сведения.
Основание и участники
Номер и дата осмотра: ГП-2, осмотр 12.11.2026
Договор и требования: Договор М-8 от 01.11.2026, приложение П-1 редакции 3
Площадка и оборудование: Учебный участок Б, место установки модуля DEMO-205
Участники осмотра: Представители ООО «Учебный заказчик» и ООО «Учебный монтаж»
Готовность по согласованным требованиям
	Условие и источник
	Состояние при осмотре
	Подтверждение
	Действие и ответственный

	Доступ по приложению П-1
	Согласован на период работ
	Подтверждение допуска Д-2
	Заказчик обеспечивает согласованный доступ

	Место установки по схеме С-2
	Подготовка подтверждена ответственным специалистом
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	Передать документ исполнителю

	Ресурс для запуска по приложению П-1
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	В журнале отсутствует подтверждение
	Заказчик сообщает дату готовности до 14.11.2026

	Участок разгрузки
	Доступен только в согласованное время
	График объекта
	Стороны согласуют время прибытия



Решение по результатам
Площадка не признана полностью готовой к комплексу монтажа и запуска. Допустимый объём предварительных работ и условия безопасного выполнения определяются ответственными специалистами отдельно. Начало зависимых операций согласуется после подтверждения указанного ресурса.
Пределы подтверждения и приложения
Отсутствие подтверждения не подменяется отметкой о соответствии. Значения технических параметров берутся из применимых документов и фактических проверок.
Этот акт фиксирует наблюдаемое состояние; вывод о виновности, переносе сроков и дополнительных расходах требует анализа договора и причинной связи.
После устранения препятствий стороны фиксируют дату и подтверждения повторной проверки. Непроверенные ранее условия не отмечаются выполненными задним числом.
Приложения: согласованные требования, схема участка, подтверждения осмотра и журнал открытых вопросов.
Подписи и особые мнения
Представитель заказчика и полномочия: __________________________________
Представитель монтажной организации и полномочия: __________________________________
Особое мнение при наличии: __________________________________
Даты подписания: __________________________________




